PLAN ANUAL 2017.

PROALIMNE.

El objetivo Central de este proyecto es crear en cada familia la cultura alimentaria, que conduzca a formar familias sanas.

|

|  |  |
| --- | --- |
| A C T I V I D A D E S | F E C H A |
| * Se realiza la captura del padrón de beneficiarios en la página SIEM DIF ALIMENTARIA y primera medición. | Se captura del día 02 al 31 de Enero del año 2017. |
| * .Entrega de Proyecto de aplicación de cuotas de recuperación 2017. | La Documentación se entrega en la fecha Programada a su Municipio |
| * Entrega del 10% de encuestas iniciales. | En el mes de Abril 2017. |
| * Captura de la segunda medición de peso y talla correspondiente al mes de mayo. | Se captura del día 01 al 15 de junio 2017. |
| * Se conformarán los comités de Asistencia Social de cada localidad. | Los meses de Abril y Mayo 2017. |
| * Entrega de Acta de registro Nutrición Extraescolar. | Mes de mayo 2017. |
| * Cedula de Vigilancia. | Mes de septiembre 2017. |
| * Se realizará en el mes agosto, se les informará previamente la calendarización específica fecha y hora en la que deberán acudir los DIF Municipales. | Justificación del Proyecto de (Enero a  Diciembre 2017.) |

|  |  |
| --- | --- |
| * Se captura la tercera medición de peso y talla. | Del día 1 al 17 de noviembre del 2017. |
| * Se entregan las evaluaciones finales y el cuadro comparativo de evaluación inicial y final. | Antes del 30 de noviembre 2017. |
| * Informe final Contraloría. | Noviembre 2017. |
| * Proyección de la Entrega de Dotaciones a Beneficiarios. | Los días 25 de cada mes se envían las proyecciones del mes siguiente. |
| * Listas de Firmas de entrega de la dotación Escaneadas y del pago de la cuota de recuperación de $7.00 por la dotación. | Los primeros 5 días de cada mes se envían las listas del mes anterior. |
|  |  |

MEZQUITIC, JALISCO., 02 DE MARZO 2017.

C. MARÍA SÁNCHEZ MERCADO.

ENCARGADA DEL PROGRAMA.